## 按单位划分
2021—2022年水文化工作重点任务清单
序号 | 重点项目 | 项目 类别 | 具体内容 | 负责单位 | 实施 时间
1 | 世界灌溉工程遗产申报 | 水文化保护 | 加强世界灌溉工程遗产宣传，推动遗产地建立展览展示场馆，引导社会公众关注和参与遗产保护。完善申报遴选机制，促进我国的古代灌溉工程科学有序的申报世界灌溉工程遗产 | 农水水电司、国科司、水科院 | 2021—2022
2 | 世界灌溉工程遗产科普丛书编写 | 水文化保护 | 编写出版世界灌溉工程遗产科普丛书，宣传我国悠久的灌溉历史、灿烂的灌溉文明成就、深厚的灌溉文化；每项遗产一本，形成系列丛书 | 水科院、长委 | 2021—2022
3 | 水文化遗产保护评价标准及国家水利遗产认定办法制订 | 水文化保护 | 研究水利工程遗产的科学保护、可持续利用及文化传承的目标、理念、原则、措施等，研究制订水利工程遗产标准。研究制订国家水利遗产认定办法，明确申报、评定程序和标准等 | 宣教中心、水科院、水经会、水利学会、政研会、有关高校、中国水利博物馆 | 2021—2022
4 | 组织推动开展和完善水文化遗产调查及管理工作 | 水文化保护 | 加强水文化遗产保护与利用基础工作，推动各流域和省份开展或完善水文化遗产调查工作。重点调查黄河流域古灌区、古渡口等水文化遗产，完成黄河流域水利文物图录 | 宣教中心、水科院、黄委、水经会、中国水利博物馆、有关高校 | 2021—2022
5 | 太湖流域水利古籍整理、挖掘和整编 | 水文化保护 | 加强对古籍等非物质文化的保护,依据相关水利志、相关历史、地理丛书，梳理、挖掘太湖流域内重要治水相关古籍，对《水经注疏》《黄氏日钞》《周礼正义》等古典文籍中涉及太湖流域治理的素材进行整理、挖掘和整编 | 太湖局 | 2021—2022
6 | 非物质水文化遗产专题研究和水利遗产调查 | 水文化保护 | 开展大运河浙江段不可移动水利遗产调查，调查遗产的现存数量、分布情况以及周边的自然和人文环境情况，编制片区水利遗产调查工作报告 | 中国水利博物馆 | 2021—2022
7 | 组织开展国家水利遗产认定试点工作 | 水文化保护 | 学习借鉴国家重要农业重要文化遗产和工业遗产做法，以黄河流域、长江流域、大运河沿线为重点区域，组织开展首批国家水利遗产申报、评选和认定的试点工作 | 办公厅、宣教中心 | 2021—2022
8 | 《水利部关于加快推进水文化建设的指导意见》编制 | 水文化利用 | 加强水文化工作的顶层设计，组织开展水利系统水文化工作的指导意见编制工作，明确指导思想、工作原则、重点制度及相关保障措施 | 办公厅、宣教中心 | 2021
9 | 《“十四五”水文化建设规划实施方案》编制 | 水文化利用 | 开展2021年至2025年我国水文化建设规划实施方案编制工作，明确未来五年水文化建设与管理的重点任务、保障措施等 | 办公厅、宣教中心、政研会、水科院 | 2021
10 | 水工程与水文化有机融合案例征集活动 | 水文化利用 | 积极开展水工程与水文化有机融合案例推选、示范推广工作 | 文明办 | 2021—2022
11 | 举办水文化创意设计大赛及水文化遗产标识征集活动 | 水文化利用 | 联合有关单位开展河湖文化创意大赛，分为海报及文创类、景观类，通过网上投票和专家投票，评选创意大赛获奖作品。开展水文化遗产标识征集活动 | 宣教中心、出版传媒集团、水经会 | 2021—2022
12 | 松辽流域重要河流脉络及发源地文化建设 | 水文化利用 | 对东北地区主要河流进行寻根溯源,确定河流的发源地并立碑标记,同时对河流沿线的地形地貌、水文特征、人文风情、河湖历史、治水脉络进行系统的梳理整编,科学地划定河流的上中下游,分段提出河流未来水资源开发、水灾害防治、水生态保护、水文化传承方向 | 松辽委 | 2021—2022
13 | 河湖文化作品艺术创作与征集行动 | 水文化利用 | 组织水利文学（作家）、美术、书法、摄影专家走近大江、大河、大湖，开展河湖文化主题文艺采风创作交流活动，创作征集传播一批艺术作品，展示河湖文化底蕴和文化特色，讲好水利故事、河湖故事 | 水利文协 | 2021—2022每年举办 一次
14 | 水工程文化设计规范 | 水文化利用 | 研究编制“水工程文化设计规范”并推广实施 | 政研会、水科院、黄河勘测规划设计有限公司 | 2021—2022
15 | 黄河文化保护传承弘扬法律制度研究 | 水文化传承 | 梳理分析黄河文化保护、传承、弘扬的法制建设现状和需求，提出相应的立法建议 | 办公厅、黄委、水规总院、水科院、宣教中心 | 2021
16 | 水文化理论体系研究 | 水文化传承 | 研究提出水文化范畴界定、内涵解析体系、载体构成体系，明确水文化研究对象、研究内容、研究性质等主要问题，构建完整的水文化学科理论体系。研究分析传统水文化的当代价值，提出新时代水文化建设及保护传承弘扬中国传统水文化的目标、意义、原则、路径 | 水科院、水经会、 政研会、 中国水利博物馆 | 2021—2022
17 | 推进先进水文化时代价值理论与应用研究 | 水文化传承 | 以黄河文化、长江文化等研究为重点，推进先进水文化政策研究，深入挖掘水文化的时代价值和历史文化资源，组建水利部水文化专家咨询委员会 | 宣教中心 | 2021—2022
18 | 组织举办水文化研究与建设交流会 | 水文化传承 | 定期组织召开水利系统水文化研究与建设交流会，进行理论探讨、学术研究成果交流及水文化建设工作经验交流 | 宣教中心、水科院、水利学会、水经会、中国水利博物馆 | 2021—2022
19 | 治水历史名人相关文创产品制作 | 水文化传承 | 以水利部发布的治水名人形象及事迹为基础，通过艺术创作，设计制作多种文创产品，广泛宣传治水名人故事及意义 | 宣教中心、文明办、出版传媒集团 | 2021—2022
20 | 《水文化教育导论》教材编写及水文化视频课程制作 | 水文化传承 | 以“水”为核心，以人类文明发展和流域文化变迁为线索，编写《水文化教育导论》和制作中华水文化系列视频课程，重点梳理水文化遗产中对人类社会发展具有里程碑意义的文化现象和文化符号，说明水文明对人类可持续生存发展的重要性 | 出版传媒集团 | 2021—2022
21 | 水文化对外交流 | 水文化弘扬 | 参加全球水博物馆网络会议等国际水事活动和国际论坛，加大中国水文化遗产的对外宣传力度，加强与联合国教科文组织等各类国际文化组织的联系合作，提升水文化国际影响力 | 国科司、水文司、宣教中心、水利报社、水经会、国际交流中心、水利学会、中国水利博物馆 | 2021—2022
22 | 节水护水志愿服务与公益宣传活动 | 水文化弘扬 | 联合团中央、教育部等单位围绕节水护水等主题组织开展全国节水知识大赛、防汛抗旱知识大赛、中国青年志愿服务项目大赛节水护水志愿服务与水利公益宣传项目专项赛等活动 | 宣教中心 | 2021—2022
23 | 水文化进社区、进校园、进基层活动 | 水文化弘扬 | 面向公众开展形式多样的水文化传播活动。组织水文化专家和水利艺术家走进水利院校课堂，开展水文化与文学、美术、书法、摄影专题讲座，举办文化艺术展览展示活动。组织水文化专家到水利基层单位开展讲座、座谈、咨询活动，指导推进地方及水利基层单位水文化建设 | 宣教中心、水利文协、水利学会、各流域管理机构、地方水利相关单位 | 2021—2022
24 | 大运河文化带建设宣传 | 水文化弘扬 | 以大运河沿线城市为单元，大运河文化保护传承利用为主线，一地一策划，通过宣传各地建设文化带的举措、运河有关文物古迹的保护等内容，深挖大运河文化内涵 | 水利报社 | 2021
25 | 《百年百项水利之最——建党100周年水利成就专题展》 | 水文化弘扬 | 编写、论证并发布“百年百项水利之最”，实施《百年百项水利之最——建党100周年水利成就专题展》,计划于2021年6月30日开展 | 中国水利博物馆、水科院、大坝工程学会 | 2021
26 | 汉江流域水文化建设试点 | 水文化弘扬 | 以汉江流域为试点，梳理汉江水文化遗产，围绕丹江口水利枢纽工程打造汉江水文化示范工程，加强汉江文化传播交流，探索流域管理机构与流域各地及有关部门、研究机构协作的水文化发展模式 | 长委 | 2021—2022
27 | 长江水文站点水文化改造项目 | 水文化弘扬 | 在长江干流选取3—4个水文站点进行文化提升改造，融入更多文化元素，展现新时代水利精神和长江委精神 | 长委 | 2021—2022
28 | 黄河国家博物馆建设前期工作 | 水文化弘扬 | 建设成为浓缩黄河文明精华、揭示黄河自然变迁、展示人民治黄巨大成就、彰显中华民族文化自信的国家级博物馆。展陈框架主要包含：基本陈列、专题展览和临时展览三大部分。陈列主题：《天下黄河》（或《中华巨龙》《黄河巨龙》） | 黄委 | 2021—2022
29 | 治淮陈列馆展览陈列内容更新 | 水文化弘扬 | 根据水利工作面临的新形势及治淮事业改革发展宣传展示需要，对治淮陈列馆原有展览陈列内容进行更新，补充收集资料及展品，更新展板内容，丰富展陈表现形式 | 淮委 | 2021
30 | 海河防潮闸文物陈列展览 | 水文化弘扬 | 根据海河防潮除险加固工程进度安排，建设海河防潮闸文物陈列展览，将反映海河防潮闸历史风貌的闸门、部分启闭设备等原构件进行陈列展示，对社会公众进行科普宣传 | 海委 | 2021—2022
31 | 建设里水实验基地公众开放区 | 水文化弘扬 | 结合粤港澳大湾区建设，对里水实验基地资源进行整合提升，打造成为珠江流域水利科技创新能力展示基地，以及粤港澳大湾区水安全保障的科技创新和推广基地 | 珠委 | 2021—2022
32 | 太湖治理展示馆及水文化馆建设 | 水文化弘扬 | 利用太浦闸现有场地，开展太湖治理展示馆建设工作。利用地方已有设施，以“幸福河湖”建设历史为主线，建设太湖水文化馆，采用现代展示手段和交互式展示方式，系统反映太湖几千年来治水历史进程和治水方略发展，展示太湖治水的模式、成就和经验 | 太湖局 | 2021—2022
33 | 水利思想文化先进单位试点研究 | 水文化弘扬 | 开展水利单位思想文化建设先进单位试点研究,探索推进水利系统单位精神文明建设、文化建设和思想政治工作融合发展的工作思路和建设路径,选择一批工作开展好、实际效果好的单位进行总结提炼 | 政研会 | 2021—2022
34 | 水利单位文化艺术环境建设 | 水文化弘扬 | 组织水利系统艺术工作者围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、水利改革发展总基调、新时代水利精神、水利单位发展理念、古代先贤治水思路等内容，开展美术、书法、摄影等艺术作品创作，提升水利单位文化内涵，丰富群众文化生活 | 水利文协 | 2021—2022