- 附件1

- 2021—2022年度水利建设质量工作考核评分细则

| 考核内容 | 序号 | 考核指标 | 考核要点 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、质量管理工作 （75分） | （一）质量管理措施 |  |  | 20 |  |
|  | 1 | 质量管理 制度 | 省级水行政主管部门应按照《水利工程质量管理规定》等要求，负责本行政区域内水利工程质量管理工作，应结合地方实际，建立健全地方水利建设质量管理规章制度 | 4 | - （1）省级水行政主管部门质量管理制度应包含以下内容，缺少相关内容的，每项扣1分： - ①落实水利建设质量终身责任制； - ②划分本地区水利工程建设质量监督责任； - ③确定本地区水利工程项目项目法人组建层级； - ④保障项目法人履职能力的管理措施。 - （2）省级水行政主管部门质量管理制度中包含上述内容，但要求不具体、不明确或未结合本地实际的，每项酌情扣0.5-1分 |
|  | 2 | 项目法人 履职检查 | 省级水行政主管部门应对项目法人履职情况进行监督检查 | 2 | （1）未对省级组建的项目法人履职情况进行全覆盖监督检查的，扣1分； （2）未对市级及以下组建的项目法人履职情况进行抽查的，扣1分； （3）对项目法人履职情况检查发现问题未督促整改落实到位的，酌情扣0.5-1分 |
|  | 3 | 质量管理 监督检查 | 省级水行政主管部门应对本行政区域内的水利工程建设质量工作进行监督检查 | 2 | （1）未对在建水利工程质量开展监督检查的，扣2分； （2）开展在建水利工程质量监督检查时未检查以下重点内容的，每项扣1分： ①参建单位质量管理责任体系建立健全情况及质量终身责任落实情况； ②工程实体质量 |
|  | 4 | 质量问题 整改落实 | 省级水行政主管部门应建立健全问题整改消号制度，建立问题清单、整改台账，督促有关单位制定整改措施，确保问题整改到位；省级水行政主管部门负责本行政区域内有管辖权的水利工程建设质量问题的责任追究 | 2 | （1）未对水利部、流域管理机构及省级监督检查发现的质量问题建立清单、明确整改责任人和整改期限的，每个问题扣1分； （2）未对质量问题整改情况进行督促核查，整改工作未能实现闭环管理的，每个问题扣0.5分； （3）对监督检查发现的水利建设质量问题，未按照法律法规要求进行责任追究的，每个项目扣0.5分 |
|  | 5 | 水利建设 市场监管 | 各级水行政主管部门应加大执法力度，对在水利建设市场监督管理等工作中发现的转包、违法分包、出借借用资质等违法行为，应当依法进行调查和处罚 | 2 | （1）未开展打击出借借用资质、围标串标、转包、违法分包等违法违规行为的，扣1分； （2）接到出借借用资质、围标串标、转包、违法分包等举报未依法受理、调查、认定和处理的，扣1分 |
|  | 6 | 竣工验收 管理 | 省级水行政主管部门应加快推进水利工程竣工验收工作，及时组织已完建水利工程竣工验收 | 2 | 2015年以来开工并应在2020年底以前完工的列入中央补助范围的大中型水利工程，按照工程开工时间和批复工期： （1）竣工验收完成率未达到80%的，扣1分； （2）竣工验收完成率未达到60%的，扣2分 |
|  | 7 | 质量举报 投诉受理 | 省级水行政主管部门应设立水利工程质量举报投诉电话、传真、信箱，并向社会公开 | 1 | （1）未设立水利建设质量举报投诉电话、传真、信箱或平台，或已设立但未向社会公开，扣1分； （2）举报投诉受理后未开展调查处理工作的或开展调查处理工作不到位的，每项举报扣0.5分 |
|  | 8 | 安全度汛 监督检查 | 省级水行政主管部门应按照《水利部关于进一步做好在建水利工程安全度汛工作的通知》《在建水利工程度汛风险隐患排查整治实施方案》要求，依据在建水利工程安全度汛监督检查重点问题清单，在汛前对本地区在建水利工程开展全覆盖闭环检查，建立问题台账，明确整改责任单位和整改时限。督促落实问题整改，对整改成效进行复查，实行闭环管理 | 5 | 由各流域管理机构根据对各省风险隐患排查整治工作重点抽查情况进行赋分。 （1）省级水行政主管部门建立本地区在建水利工程度汛风险隐患排查整治项目清单和排查整治工作责任主体清单情况，酌情扣0-1分； （2）省级水行政主管部门汛前组织对本地区在建水利工程度汛风险隐患排查整治工作开展情况，酌情扣0-2分； （3）省级水行政主管部门建立问题台账、明确整改责任单位和整改时限、对整改成效复查、实行闭环管理情况，酌情扣0-2分 |
|  | （二）质量管理效果 |  |  | 15 |  |
|  | 9 | 在建项目 质量管理 | 本地区典型建设项目质量管理情况及实效 | 15 | 随机抽取在建重大水利工程和中小型水利工程（优先选择小型病险水库除险加固工程）各1项，对其质量管理措施落实情况和质量工作效果进行现场考核赋分。赋分标准另行制定 |
|  | （三）水利工程质量监督和监督检查 |  |  | 40 |  |
|  | 10 | 水利工程质量监督和日常监督检查情况 | 省级水行政主管部门按有关规定和要求履行水利工程质量监督职责情况，开展或委托开展水利工程质量监督工作情况，以及日常监督检查反映的各地质量工作整体状况 | 35 | 由监督司根据考核年度内质量飞检、稽察、巡查等工作成果进行赋分 |
|  | 11 |  | 日常监督检查反映的流域内各地质量工作整体状况 | 5 | 由流域机构根据考核年度内日常监督检查工作成果进行赋分 |
| 二、质量提升工作 （25分） | 12 | 质量提升 专项行动 | 省级水行政主管部门应按照水利部关于水利工程建设质量提升专项行动的要求，开展质量提升专项行动，认真开展问题排查和整改落实，进一步增强质量意识、落实质量责任 | 2 | （1）制定质量提升专项行动方案并开展相关工作的，加1分； （2）针对质量提升行动排查的典型问题和普遍性问题，已研究建立长效机制的，加1分 |
|  | 13 | 信息化引领 | 省级水行政主管部门应加快水利工程质量管理信息化建设，提高质量控制和质量管理的信息化水平。省级水行政主管部门应推动BIM技术在水利工程建设中的应用。省级水行政主管部门应贯彻落实《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》，按照急用先建的原则选择重点河流和重点水利工程开展试点建设 | 4 | （1）已建立质量信息管理系统（含建设管理系统的质量管理子系统，能够对水利工程质量信息进行采集、追踪、分析和处理），对在建水利工程覆盖率达到100%的，加2分；高于60%的，加1分； （2）在水利工程施工阶段推广BIM技术应用的，每个项目加0.5分，满分1分； （3）在本地区结合在建水利工程开展数字孪生流域（工程）试点建设的，加1分 |
|  | 14 | 科技引领 | 鼓励有利于保障工程质量的新技术、新材料、新设备、新工艺的研发和推广应用，组织质量攻关活动，促进水利工程质量技术水平的进一步提升 | 2 | （1）省级水行政主管部门在考核年度内在全省范围内开展水利工程建设新技术、新材料、新设备、新工艺推广活动的，加1分： （2）考核年度内，本地区水利工程建设中采用的新技术、新工艺获得省部级科技进步奖项的，每项加0.5分，满分1分 |
|  | 15 | 创优引领 | 省级水行政主管部门应开展质量创优活动，开展质量奖项评选表彰。积极推动本地区水利工程参与省部级以上优质工程奖项评选，发挥示范引领作用 | 3 | （1）省级水行政主管部门（或授权有关单位）建立水利优质工程评选制度并在考核年度内组织开展水利优质工程评选的，加1分； （2）考核年度内，本地区水利工程获得鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖和省级建设工程类最高奖项的，每个项目加1分，满分2分 |
|  | 16 | 党建引领 | 省级水行政主管部门应深入推进党建与水利工程建设业务工作深度融合，积极开展“党建进工地”试点工作，推动水利工程建设高质量发展 | 2 | （1）组织指导本地区开展“党建进工地”试点工作在3项水利工程以上的，加1分； （2）“党建进工地”试点工作对提升质量管理水平取得明显实效的,加1分 |
|  | 17 | 信用体系 建设 | 省级水行政主管部门应按照《关于加快水利建设市场信用体系建设的实施意见》和《水利建设市场主体信用信息管理办法》等有关要求，推进水利建设市场信用体系高质量发展 | 1 | 将质量管理信息纳入信用管理主要内容，并将信用信息应用到行政许可、市场准入、招标投标、资质管理、表彰评优等方面的，加1分 |
|  | 18 | 质量宣传 教育培训 | 省级水行政主管部门应加强队伍建设，定期组织工程质量教育培训，推动全行业人员质量意识不断提升，夯实水利建设高质量发展基础 | 1 | 省级水行政主管部门考核年度内开展质量提升相关活动宣传和推动水利建设高质量发展相关业务培训的，加1分 |
|  | 19 | 质量管理 水平进步 | 省级水行政主管部门在考核年度内推动水利建设质量管理水平进步情况 | 10 | 由各流域管理机构根据平时掌握的情况，对各省级水行政主管部门本考核年度和上一考核年度的质量管理水平和成效进行对比，提出综合赋分，占10分。主要内容为被考核单位本考核年度和上一考核年度相比： - ①出台质量管理制度推动创新取得成效的，酌情赋1-2分; - ②水利工程竣工验收完成率有明显提高的，酌情赋1-2分; ③质量管理信息化水平有明显进展的，酌情赋1-2分; ④工程实体质量有明显提升的，酌情赋1-2分; ⑤质量管理水平在其他方面有明显进步的，酌情赋1-2分 |
| 三、其他扣分项和否决项 | 20 | （1）考核年度内发生以下情况： ①发生一般质量事故的，每发生一起扣5分； ②发生较大质量事故的，每发生一起扣10分； ③因安全度汛责任落实、度汛措施不到位，造成在建水利工程出现度汛重大险情的，每发生一起扣10分。 （2）考核年度内发生以下情况，考核结果直接认定为D级： ①发生重、特大质量事故的； ②因在建水利工程安全度汛措施不到位，造成水库垮坝、重要堤防（Ⅲ级及以上）决口等事故的； ③在考核工作中存在弄虚作假、故意隐瞒情况的 |  |  |  |