## 附表2 问题清单修改稿
大中型水库移民后期扶持政策实施问题严重程度分类表
序号 | 问题类型 | 问题描述 | 严重程度
|  |  | 一般 | 较重 | 严重
1 | 省级移民管理机构主体责任 | 未按要求制定和完善有关规章制度和配套制度 | √
2 |  | 未开展监督检查工作 |  |  | √
3 |  | 监督检查工作不符合指导意见有关要求 |  | √
4 |  | 对监督检查问题整改复核不到位 |  | √
5 |  | 问题整改复核时，虚报地方问题整改措施 |  |  | √
6 |  | 未能协调省级财政在接到财政部专项转移支付后，30日内正式分解下达到本行政区域县级以上各级人民政府财政部门 |  | √
7 |  | 未督促和调度后期扶持资金使用进度 |  | √
8 | 配套文件 | 市、县级未按要求制定移民后期扶持人口动态管理、项目管理、资金管理等有关配套文件 | √
9 | 人口核定 | 移民搬迁完成之日起超过1年未开展后期扶持人口核定登记工作 |  | √
10 |  | 后期扶持人口核定登记工作未履行公告、户主和村组签章认可、核定成果张榜公示等程序 |  |  | √
11 |  | 后期扶持人口动态管理工作不符合地方有关规定 |  | √
12 |  | 后期扶持人口核定登记工作弄虚作假 |  |  | √
13 | 后期扶持规划 | 后期扶持规划调整未按规定履行程序 | √
14 | 项目计划 | 未开展项目审查筛选，未建立项目库 | √
15 |  | 未编制项目资金年度实施方案 | √
16 |  | 未研究提出资金和任务清单分解安排建议方案（项目计划） |  | √
17 |  | 提出资金和任务清单分解安排建议方案（项目计划）超过省财政预算下达时间3个月 |  | √
18 | 项目计划 | 资金和任务清单分解安排建议方案（项目计划）批复超过申报时间3个月 | √
19 |  | 项目计划申报、审批与调整程序不符合地方有关规定 | √
20 |  | 投资方向不符合国家、省级项目资金管理办法的有关规定 |  | √
21 |  | 项目确定民主程序履行不符合规定 | √
22 |  | 基础设施项目投向库区村、移民安置村和移民安置调地村以外 |  |  | √
23 |  | 公共服务设施项目投向库区乡镇和移民安置乡镇以外 |  |  | √
24 | 项目管理 | 项目前期工作成果编制不规范或编制单位资质不符合规定 | √
25 |  | 招投标工作不符合有关规定 |  | √
26 |  | 招投标工作中出现串标、围标等严重问题 |  |  | √
27 |  | 未签订项目合同 |  | √
28 |  | 项目合同签订不符合规定 | √
29 |  | 未按规定开展监理工作 | √
30 |  | 监理工作不规范 | √
31 |  | 项目工程变更不符合规定 | √
32 |  | 项目实施进度滞后工期6个月以上 |  | √
33 |  | 项目完成后6个月内未验收 |  | √
34 |  | 项目验收不符合规定 | √
35 | 项目管理 | 生产开发项目产权归属不明确 |  | √
36 |  | 生产开发项目收益分配机制不明确 |  | √
37 | 资金管理 | 未在当年底前足额发放本年移民直补资金 |  |  | √
38 |  | 错发、误发直补资金未及时完成追缴 |  | √
39 |  | 超范围发放移民直补资金 |  | √
40 |  | 在没有签订合同或不具备施工条件下预付工程款 |  | √
41 |  | 未按合同约定方式、数额、时限等结算与支付工程款 | √
42 |  | 质保金比例不符合规定或未按合同约定扣留质保金 | √
43 |  | 违规提取使用现金 | √
44 |  | 财政部门收到移民管理机构审核的报账资料后，2个月内未支付资金 | √
45 |  | 截留、挪用、挤占、转移或出借后期扶持资金 |  |  | √
46 |  | 弄虚作假，套取或骗取后期扶持资金 |  |  | √
47 |  | 项目前期工作经费超出相关行业标准 |  | √
48 |  | 上上年度下达后期扶持资金截至上年12月底结存比例超过40% |  |  | √
49 |  | 上上年度下达后期扶持资金截至上年12月底结存比例超过30% |  | √
50 |  | 上年度下达后期扶持资金截至当年12月底结存比例超过60% |  |  | √
51 |  | 上年度下达后期扶持资金截至当年12月底结存比例超过40% |  | √
52 | 资金管理 | 后期扶持资金未实行辅助账管理 | √
53 |  | 后期扶持资金存款产生的利息未纳入后期扶持资金统一管理 | √
54 |  | 未按规定设置会计科目 | √
55 |  | 会计报账资料收集整理不及时 | √
56 |  | 会计核算及账务处理不及时 | √
57 |  | 报账原始凭证不符合规定 | √
58 |  | 后期扶持资金未按时使用被财政收回，相关移民管理机构未能协调申请重新安排用于移民后期扶持 |  |  | √
59 |  | 后期扶持资金往来款未及时清理、长期挂账 |  | √
60 |  | 工程进度款结算依据不齐全 | √
61 |  | 项目竣工验收合格后6个月内未开展项目竣工结算 | √
62 |  | 项目竣工结算开展不规范 | √
63 |  | 项目竣工验收6个月后，资产移交手续不齐、资产接收单位不明确、未办理资产移交 | √
64 | 档案管理 | 开展后期扶持人口建档立卡工作不规范 | √
65 |  | 未按规定开展档案收集、整理和归档工作 | √
66 |  | 未按规定确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用 | √
67 | 信访稳定 | 对集体访情况或重大舆情事件处置不及时 |  | √
68 |  | 对集体访情况或重大舆情事件处置不及时，造成严重后果 |  |  | √
69 | 问题整改 | 以往监督检查指出的问题未整改或整改落实不到位 |  | √
70 |  | 上报整改意见中存在敷衍整改、虚假整改 |  |  | √